## TIMELINE
= | Sudah Selesai
= | Proses Pengerjaan
TIMELINE PROJECT TEORI GRAF
Sie | Detail Aktifitas | PIC | Anggota | Tanggal Maksimal pengumpulan
Ketua Project |  | Yohanes |  | April | Mei | Juni
Desainer | Membuat desain draf website | Vava | Dita, Dewa | 18 | - | -
| Halaman Login |  |  | 28 | - | -
| Menu Disebelah Kiri |  |  | 28 | - | -
| Halaman Dashboard |  |  | - | 2 | -
| Halaman Dosen |  |  | - | 2 | -
| Halaman Mata Kuliah |  |  | - | 2 | -
| Halaman Operator |  |  | - | 2 | -
Database | Pembuatan database website | Jojo | Kevin, Nathan | 18 | - | -
| Revisi Database |  |  | - | 3 | -
Programming | Login | Paulus | Aldo, Mario, Louis | - | 5 | -
| Fungsi Menu Dashboard |  |  | - | 18 | -
| Fungsi Halaman Dosen |  |  | - | 9 | -
| Fungsi Mata Kuliah |  |  | - | 15 | -
| Fungsi Operator |  |  | - | 20 | -
| Memasukkan Algoritma Welch Powell |  |  | - | 25 | -